## 卞虹霖
进度表-宿舍管理的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
管理员 | 后台登录 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
| 楼宇管理员管理 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100% | 已完成
| 学生管理 |  | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 100% | 已完成
| 楼宇管理 |  |  | 2019-07-20 | 75% | 未完成
| 宿舍管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生入住登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生寝室调换 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
楼宇管理员 | 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
学生 | 我的缺勤记录 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100% | 已完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 赵檬
进度表-宿舍管理的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
管理员 | 后台登录 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 楼宇管理员管理 |  | 2019-07-20 | 2019-07-18 | 100% | 已完成
| 学生管理 |  |  | 2019-07-20 | 80% | 未完成
| 楼宇管理 |  |  | 2019-07-20 | 80% | 未完成
| 宿舍管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生入住登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生寝室调换 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
楼宇管理员 | 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
学生 | 我的缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 周文伟
进度表-宿舍管理的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
管理员 | 后台登录 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
| 楼宇管理员管理 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 学生管理 |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100% | 已完成
| 楼宇管理 |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 98% | 未完成
| 宿舍管理 |  | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 100% | 已完成
| 学生入住登记 |  | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 50% | 未完成
| 学生寝室调换 |  | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 50% | 未完成
| 学生迁出登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
楼宇管理员 | 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
学生 | 我的缺勤记录 |  | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 100% | 已完成
| 修改密码 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 退出 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 黄之贤
进度表-宿舍管理的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
管理员 | 后台登录 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 楼宇管理员管理 |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 100% | 已完成
| 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 楼宇管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 宿舍管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生入住登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生寝室调换 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
楼宇管理员 | 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
学生 | 我的缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成

## 夏晨青
进度表-宿舍管理的设计与实现
整体模块 | 具体子模块 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度检查时间 | 进度百分比 | 进度说明 | 备注
准备工作 | 数据库建立 |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | 已完成
管理员 | 后台登录 |  |  | 2019-07-16 | 100% | 未完成
| 楼宇管理员管理 |  |  | 2019-07-17 | 70% | 未完成
| 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 楼宇管理 |  |  | 2019-07-17 | 70% | 未完成
| 宿舍管理 |  |  | 2019-07-17 | 30% | 未完成
| 学生入住登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生寝室调换 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生迁出登记 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
楼宇管理员 | 学生管理 |  |  |  | 0% | 未完成
| 学生缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
学生 | 我的缺勤记录 |  |  |  | 0% | 未完成
| 修改密码 |  |  |  | 0% | 未完成
| 退出 |  |  |  | 0% | 未完成
后期优化 |  |  |  |  | 0% | 未完成